## Sheet1
Activity | Optimistic (O) | Most Likely (M) | Pessimistic (P) | Predecessors
T1 | 21 | 27 | 32 | T2
T2 | 3 | 7 | 9 | -
T3 | 12 | 15 | 20 | T2
T4 | 10 | 18 | 24 | T2
T5 | 15 | 26 | 30 | T2
T6 | 2 | 3 | 5 | T3,T5
T7 | 17 | 22 | 28 | T1,T6
T8 | 9 | 15 | 25 | T6,T7
T9 | 5 | 8 | 12 | T8
Activity | Duration (day) | Predecessors | [5 empty] | 7 | 27 | 34
T1 | 26.8333 | T2 | [6 empty] | T1
T2 | 6.6667 | - | [5 empty] | 7 | 0 | 34
T3 | 15.3333 | T2
T4 | 17.6667 | T2 | [11 empty] | 36 | 23 | 59
T5 | 24.8333 | T2 | [5 empty] | 7 | 16 | 23 |  |  |  |  | T7
T6 | 3.1667 | T4,T5 |  |  | 0 | 7 | 7 |  | T3 |  |  |  |  | 36 | 0 | 59
T7 | 22.1667 | T1,T3,T6 |  |  |  | T2 |  | 7 | 0 | 23
T8 | 15.6667 | T6,T7 |  |  | 0 | 0 | 7 | [10 empty] | 75 | 9 | 84
T9 | 8.1667 | T8 | [16 empty] | T9
[8 empty] | 7 | 18 | 25 |  |  |  |  | 59 | 16 | 75 | 75 | 0 | 84
[9 empty] | T4 | [6 empty] | T8
[8 empty] | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 59 | 0 | 75
[11 empty] | 32 | 4 | 36
Critical Path: T2 → T5 → T6 → T7 → T8 → T9 | [7 empty] | 7 | 25 | 32 |  | T6
Total Duration | T2 (7) + T5 (25) + T6 (4) + T7 (23) + T8 (16) + T9 (9) | [7 empty] | T5 |  | 32 | 0 | 36
| 84 DAYS | [6 empty] | 7 | 0 | 32